## Sheet1
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN | [7 empty] | Mẹo sử dụng Smartsheet ➜ | [5 empty] | Lịch trình trực quan của biểu đồ Gantt cho phép bạn xem chi tiết mỗi công việc cũng như các phần thuộc về dự án.
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Phần mềm quản lý cửa hàng giày
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Nguyễn Tuấn Vũ | NHÓM |  |  |  |  | PM | [6 empty] | Lê Trình Diễm Quỳnh
CÔNG NGHỆ |  | Winform | PM | Nguyễn Tuấn Vũ | [10 empty] | Trương Thị Cam
NGÔN NGỮ |  | C# | BA | Trương Hùng Anh |  |  |  | Dev | [6 empty] | Đào Thị Mỹ Quyên Trần Thanh Toàn Nguyễn Tô Thuyết Y
LINK TEMPLATE |  |  | DEV | Nguyễn Xuân Hiệu, Trần Thị Lệ Xuân, Trương Hùng Anh |  |  |  | NHÓM | [6 empty] | Nguyễn Hải Đăng
NGÀY |  | 2020-11-13 | TESTER | Trần Thị Lệ Xuân | [63 empty] | 1 | Đặc tả | x
[68 empty] | 2 | User case | Anh | Vũ chuẩn bị cấu phần user case để Anh thực hiện | STT | Tên công việc | Độ ưu tiên | Người nhận | Hoàn thành
[68 empty] | 3 | Sơ đồ tuần tự | Anh | Tuỳ tiến độ để xem làm được hay ko? | 1 | Đặc tả | 1 | Vũ | 100
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | Mô tả công việc | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 4 | [18 empty] | 2 | User case | 1 | Anh | 0
[8 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 11 |  |  |  |  | TUẦN 12 | [8 empty] | 3 | Sơ đồ tuần tự | 3 | Anh
[8 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | 1 | FDD | Vũ | đủ
I | Lên ý tưởng và thiết lập dự án | [66 empty] | 2 | Class | Vũ |  | 1 | FDD | 1 | Vũ
1 | Khảo sát hiện trạng và lấy yêu cầu khách hàng |  | Trương Hùng Anh | 2020-11-01 | 2020-11-07 | 6 | [61 empty] | 3 | DFD | Linh hoạt |  | 2 | Class |  | Vũ | bar: TUẦN 1 T6 to TUẦN 2 T6; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
2 | Lên kế hoạch chi tiết |  | Nguyễn Tuấn Vũ | 2020-11-07 | 2020-11-14 | 7 | [61 empty] | 4 | Activity | Linh hoạt |  | 3 | DFD |  | Linh hoạt | bar: TUẦN 1 T6 to TUẦN 2 T6; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
3 | Xây dựng module |  | Trương Hùng Anh, Nguyễn Tuấn Vũ | 2020-11-07 | 2020-11-21 | 14 | [61 empty] | 5 | erd | xVũ | hoàn thành | 4 | Activity |  | Linh hoạt | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
4 | Phân rã chức năng |  | Nguyễn Tuấn Vũ, Trần Thị Lệ Xuân | 2020-11-07 | 2020-11-21 | 14 | [65 empty] | 5 | erd |  | xVũ | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 3 T4; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
5 | User case |  | Trương Hùng Anh, Trần Thị Lệ Xuân | 2020-11-07 | 2020-11-21 | 14 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 3 T5; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
6 | DFD+ERD |  | Nguyễn Tuấn Vũ | 2020-11-07 | 2020-11-21 | 14 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 3 T5; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
7 | Mô tả database |  | Trương Hùng Anh, Nguyễn Tuấn Vũ | 2020-11-07 | 2020-11-21 | 14 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 3 T3 to TUẦN 3 T5; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
8 | Wire frame / mockup |  | Nguyễn Tuấn Vũ, Trần Thị Lệ Xuân | 2020-11-07 | 2020-12-12 | 35 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 3 T6; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
II | Kế hoạch chi tiết
1 | Tạo Cơ sở dữ liệu |  | Cả nhóm | 2020-11-21 | 2020-11-28 | 7 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 4 T2 to TUẦN 4 T5; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
2 | Thiết kế, cài đặt ràng buộc, trigger, view |  | Cả nhóm | 2020-11-21 | 2020-11-28 | 7 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 4 T6 to TUẦN 5 T6
III | Các chức năng | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
1 | Nhân viên bán hàng | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
1899-12-31 | Quản lý bán hàng | Thêm khách hàng | Trương Hùng Anh | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 12 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
In hoá đơn | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
Tra cứu sản phẩm | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
|  | Tra cứu khuyến mãi |  | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 12 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 5 T2 to TUẦN 5 T6
2 | Quản lý
1900-01-01 02:24 | Quản lý kho | Thêm danh mục | Trần Thị Lệ Xuân | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 12
|  | Nhập kho | Nguyễn Xuân Hiệu | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 12
|  | Tra cứu phiếu nhập kho | Nguyễn Tuấn Vũ | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 12
|  | Điều chỉnh giá, khuyến mãi | Trương Hùng Anh | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 12 |  | TUẦN 1 T3: 2020-11-22; TUẦN 1 T4: 2020-11-26; TUẦN 1 T5: 4
|  | Thống kê tồn kho | Trương Hùng Anh | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 12
1900-01-01 04:48 | Quản lý nhân viên | Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm nhân viên | Nguyễn Xuân Hiệu | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 12
2020-08-03 | Quản lý hoá đơn | Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm hoá đơn | Trần Thị Lệ Xuân | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 12
2020-10-03 | Quản lý khách hàng | Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm khách hàng | Trương Hùng Anh | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 12
2020-12-03 | Thống kê | Số lượng đơn đặt hàng | Nguyễn Xuân Hiệu | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 12
|  | Doanh thu | Nguyễn Xuân Hiệu | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 12
4 | Kiểm lỗi
2020-01-04 | Tạo Test Case | Test Quản lý bán hàng | Trần Thị Lệ Xuân, Trương Hùng Anh | 2020-12-14 | 2020-12-19 | 5
|  | Test Quản lý kho | Trần Thị Lệ Xuân, Nguyễn Xuân Hiệu, Nguyễn Tuấn Vũ
|  | Test Quản lý nhân viên | Trần Thị Lệ Xuân, Nguyễn Xuân Hiệu
|  | Test Quản lý hoá đơn | Trần Thị Lệ Xuân
|  | Test Quản lý khách hàng | Trần Thị Lệ Xuân, Trương Hùng Anh
|  | Test Thống kê | Trần Thị Lệ Xuân, Nguyễn Xuân Hiệu
2020-02-04 | Kiểm thử chương trình |  | Cả nhóm | 2020-12-14 | 2020-12-19 | 5
2020-03-04 | Fix lỗi |  | Cả nhóm | 2020-12-14 | 2020-12-19 | 5