## Kế hoạch đồ án
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN | [7 empty] | Mẹo sử dụng Smartsheet ➜ | [5 empty] | Lịch trình trực quan của biểu đồ Gantt cho phép bạn xem chi tiết mỗi công việc cũng như các phần thuộc về dự án.
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Đồ dùng dã ngoại online
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Trương Thị Cam | NHÓM |  |  |  |  | PM | [6 empty] | Lê Trình Diễm Quỳnh
CÔNG NGHỆ |  | ASP.NET | PM | Trương Thi Cam | [10 empty] | Trương Thị Cam
NGÔN NGỮ |  | C# | BA | Lê Trình Diễm Quỳnh |  |  |  | Dev | [6 empty] | Đào Thị Mỹ Quyên Trần Thanh Toàn Nguyễn Tô Thuyết Y
LINK TEMPLATE |  | Model trang web | DEV | Trần Thanh Toàn Đào Thị Mỹ Quyên Nguyễn Tô Thuyết Y |  |  |  | NHÓM | [6 empty] | Nguyễn Hải Đăng
NGÀY |  | 2020-11-13 | TESTER | Nguyễn Hải Đăng
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | Mô tả công việc | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[8 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 11 |  |  |  |  | TUẦN 12
[8 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
I | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
1 | Lên kế hoạch chi tiết |  | Lê Trình Diễm Quỳnh Trương Thị Cam | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 1 | bar: TUẦN 1 T6 to TUẦN 2 T6
2 | Xây dựng module |  | Trương Thị Cam | 2020-11-07 | 2020-11-10 | 3 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6
3 | Phân rã chức năng |  | Nguyễn Tô Thuyết Y | 2020-11-07 | 2020-11-11 | 4 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 3 T4
4 | User case |  | Lê Trình Diễm Quỳnh | 2020-11-07 | 2020-11-11 | 4 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 3 T5
5 | DFD+ERD |  | Lê Trình Diễm Quỳnh | 2020-11-07 | 2020-11-11 | 4 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 3 T5
6 | Wire frame / mockup |  | Trần Thanh Toàn | 2020-11-07 | 2020-11-11 | 4 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 3 T3 to TUẦN 3 T5
7 | Mô tả database |  | Đào Thị Mỹ Quyên | 2020-11-07 | 2020-11-16 | 9 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 3 T6
II | Kế hoạch chi tiết
1 | Tạo Cơ sở dữ liệu |  | Cả nhóm | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 6 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 4 T2 to TUẦN 4 T5
2 | Thiết kế các chương trình và thủ tục thực hiện các chức năng | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6; TUẦN 4 T6 to TUẦN 5 T6
3 | Cài đặt chương trình và thủ tục thực hiện | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6
III | Các chức năng | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6
1 | Khách | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6
2020-01-01 | View trang chủ |  | Nguyễn Tô Thuyết Y | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6
2020-02-01 | Xem thông tin | Xem thông tin các sản phẩm |  | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 3 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6
|  | Xem thông tin khuyến mãi |  | 2020-11-21 | 2020-11-26 | 5 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6
|  | Xem các câu hỏi thường gặp |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 3 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6
2020-03-01 | Đăng kí | Đăng kí tài khoản |  | 2020-12-01 | 2020-12-05 | 4 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6
1.4 | Giỏ hàng | Thêm/sửa/xóa sản phẩm trong giỏ |  | 2020-12-06 | 2020-12-11 | 5 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6
1.5 | Đặt câu hỏi |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 2 | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6
2 | Khách hàng đã có tài khoản website
2020-01-02 | View trang chủ( Giống view của khách nhưng có thêm)
2020-02-02 | Đăng nhập/ Đăng xuất |  | Nguyễn Tô Thuyết Y | 2020-12-15 | 2010-12-17 | 2
2020-03-02 | Quản lý thông tin cá nhân |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-20 | 2
| Tiến hành đặt hàng |  |  | 2020-12-21 | 2020-11-24 | 3
3 | Quản lý
2020-01-03 | View trang chủ
2020-02-03 | Quản lý tài khoản | Tài khoản khách hàng | Trần Thanh Toàn | 2020-11-17 | 2020-11-21 | 4
|  | Tài khoản quản lý |  | 2020-11-22 | 2020-11-26 | 4
2020-03-03 | Quản lý loại sản phẩm | Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 3
2020-04-03 | Quản lý sản phẩm | Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm |  | 2020-12-01 | 2020-12-05 | 4
2020-05-03 | Quản lý khuyến mãi | Khuyến mãi theo % từng sp |  | 2020-12-06 | 2020-12-11 | 5
2020-06-03 | Quản lý bài viết | Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm |  | 2020-12-12 | 2020-12-17 | 5
2020-07-03 | Quản lý Menu |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 5
2020-08-03 | Quản lý đơn hàng |  | Đào Thị Mỹ Quyên | 2020-11-17 | 2020-11-26 | 3
2020-09-03 | Quản lý thông tin cửa hàng |  |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 3
2020-10-03 | Quản lý khách hàng |  |  | 2020-12-01 | 2010-12-05 | 4
2020-11-03 | Hỗ trợ khách hàng | Câu hỏi thường gặp |  | 2020-12-06 | 2020-12-11 | 5
2020-12-03 | Thống kê | Số lượng đơn đặt hàng |  | 2020-12-12 | 2020-11-20 | 8
|  | Doanh thu |  | 21/11/20 | 2020-11-24 | 3
4 | Kiểm lỗi
2020-01-04 | Tạo Test Case |  | Nguyễn Hải Đăng | 2020-11-17 | 2020-11-30 | 13
2020-02-04 | Kiểm thử chương trình |  | Nguyễn Hải Đăng | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 3
2020-03-04 | Fix lỗi |  | Đào Thị Mỹ Quyên Trần Thanh Toàn Nguyễn Tô Thuyết Y | 2020-12-29 | 2020-01-07 | 9

## Module
XÂY DỰNG MODULE
STT | TÊN MODULE | PHÂN LOẠI | CHỨC NĂNG | THAO TÁC
1 | Quản lý Menu |  | Nhóm menu phụ thuộc vào giao diện thiết kế gồm: | - Quản trị các menu liên kết đến các mục (chính) trên website như: Trang chủ/giới thiệu/sản phẩm/tin tức/liên hệ.... - Có thể thêm mới/chỉnh sửa/xóa các menu ở những khu vực này.
⁃ Đăng nhập/ đăng ký
⁃ Trang chủ
⁃ Giới thiệu
⁃ Doanh mục Sản phẩm
⁃ Blog
⁃ Sale
⁃ Hàng bán chạy
⁃ Giỏ hàng
⁃ Quản lý đơn hàng
⁃ Liên hệ
⁃ Tài khoản
2 | Giới thiệuThông tịn cửa hàng |  | Module giới thiệu thể hiện rõ với khách hàng về quy mô hoạt động, kinh nghiệm, uy tín của cửa hàng để tạo niềm tin với khách hàng. ( chứa các feedback về cửa hàng) Cung cấp những thông tin cụ thể nhất sản phẩm về hình ảnh, nguồn gốc, tính năng, giá cả sản phẩm và nhiều thông tin khác.( có thể liên kết qua page sản phẩm) để thuận tiện cho khách hàng trong quá trình tìm hiểu.
3 | Sản phẩm | - Loại sản phẩm - Sản phẩm | Module cung cấp cho khách hàng về thông tin sản phẩm, tình trạng sản phẩm cửa hàng cung cấp. Gồm hình ảnh, nguồn gốc, tính năng, giá cả,… ( Những sản phẩm này chia theo từng danh mục và mỗi danh mục lại có nhiều sản phẩm bên trong ( thanh bên trái màn hình, xổ ra từ mục sản phẩm trong menu ) Phần body là hình ảnh tên và giá, khi rê chuột vào ản thì hiển thị các thông tin cơ bản của sp) | Thêm/Sửa/Xóa các danh mục (loại) sản phẩm Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm Tìm kiếm nhanh Bộ lọc sản phẩm theo thuộc tính nâng cao (tùy ngành nghề) Nhập giá cũ, giá mới (nếu sản phẩm có chương trình khuyến mại ) Nội dung mô tả: Tên sản phẩm, giá cũ, giá mới, mô tả ngắn, chi tiết sản phẩm,nguồn gốc, khối lượng, tồn kho, hình ảnh..... Trang danh sách sản phẩm Trang chi tiết sản phẩm Biểu tượng sao được đánh giá cho sản phẩm. Khách có thể để đánh giá sản phẩm (1-5 sao) Để lại bình luận khi đã mua hàng.
4 | Khách hàng - Đối tác |  | Các Feedback của khách hàng ( Khách hàng nói gì về chúng tôi ) Các đơn vị vận chuyển Các đơn vị liên kết kinh doanh | Thêm/ sửa/ xóa/ cập nhật thông tin đối tác, feedback khách hàng
5 | Giỏ hàng |  | Khách hàng chọn các sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng Giỏ hàng hiển thị sản phẩm đã chọn, số lượng, giá Khách chọn từng sản phẩm đưa vào giỏ (số lượng hàng trong giỏ không giới hạn) Thay đổi số lượng trong giỏ Loại bỏ các sản phẩm không muốn mua Có hộp kiểm cho khách hàng chọn những sản phẩm muốn mua trong tất cả sản phẩm có trong giỏ Giỏ sẽ tính toán số tiền dựa trên số lượng và mặt hàng khách đã chọn. Khách đồng ý mua sẽ nhấn nút mua hàng (hoặc thanh toán) | ⁃ Thay đổi số lượng, loại bỏ sản phẩm, đổi màu, size.... ⁃ Giỏ hàng cũng sẽ tính toán số tiền cần thanh toán cho những sản phẩm khách hàng đã chọn.(Ship đồng giá 30k) - Có nút thanh toán trong giỏ hàng ⁃ Giỏ hàng sẽ tự xóa sản phẩm sau khi đặt hàng thành công.
6 | Sản phẩm hot |  | Module này luôn cập nhật những sản phẩm bán chạy nhất, hot nhất theo trend | Thêm/sửa/xóa/ cập nhật các sản phẩm hot
7 | Quảng cáo |  | Để hiển thị một số banner quảng cáo như chương trình khuyến mại, dịch vụ hấp dẫn, sản hấp dẫn. | Quản lý các hình ảnh lớn có hiệu ứng chuyển động qua lại để đăng tải các sản phẩm nổi bật, chương trình khuyến mại.... Thêm/Sửa/Xóa các hình ảnh, thông tin quảng cáo Hiển thị hình ảnh đã được thiết kế, khi người dùng click vào hình sẽ chuyển đến liên kết đã gắn vào.
8 | Quản lý đơn hàng |  | Có thể xem toàn bộ các đơn hàng đã đặt bao gồm thông tin sản phẩm trong từng giỏ hàng, thông tin khách hàng. | Cập nhật trạng thái đơn hàng (Chấp nhận được hàng, đơn hàng đang xử lý, đang đóng gói, đang chuyển phát, khách đã nhận hoặc khách trả lại....) Tạo đơn hàng mới: Nếu muốn tạo một đơn hàng tùy ý cho khách Thống kê đơn hàng theo: Ngày, Tuần, Tháng, Năm hoặc 1 khoảng thời gian nhất định
9 | Quản lý khách hàng |  | Lưu giữ thông tin về quá trình đặt hàng, mua hàng, hóa đơn thanh toán...vvv, Danh sách khách hàng, thông tin khách hàng | Tạo/ Sửa/Xóa/Cập nhật thông tin khách hàng
10 | Tìm kiếm |  | Có tìm kiếm theo bộ lọc : từ khoá, giá,....
11 | Blog/Tin tức | - Sản phẩm - Tin tức - Kinh nghiệm du lịch | ⁃ Bài viết và hình ảnh liên quan đến tin tức du lịch - Bài viết về các sản phẩm mới, tính năng ⁃ Kinh nghiệm khi du lịch. Các mẹo,tips du lịch | Thêm/sửa/xóa/ cập nhậ bài viết không giới hạn Tạo các danh mục bài viết Đặc điểm: Nội dung khi soạn thảo được trình bày các biểu tượng, công cụ căn chỉnh văn bản như MS Word. Có thể chèn Hình ảnh, video, audio... vào nội dung bài viết.
12 | Liên hệ/ phản hồi | - Thông tin liên hệ - Phản hồi của khách hàng | Thông tin liên hệ - Email - Số điện thoại - Facebook - Zalo | Thêm/Sửa/Xóa các thông tin liên hệ của cừa hàng
|  |  | Mục phản hồi của khách hàng: - Tiêu đề - User name - Email - Số điện thoại - Nội dung phản hồi | Lưu trữ các thông tin phản hồi từ khách hàng

## Phân rã chức năng
| KHÁCH HÀNG | [7 empty] | KHÁCH HÀNG CÓ TÀI KHOẢN
Đăng kí tài khoản | Xem thông tin | Hỏi đáp | Chat | Đăng nhập/ Đăng xuất |  | Quản lí thông tin cá nhân | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Quản lí giỏ hàng | Mua hàng |  | Thanh toán | Feedback
Email | Xem thông tin sản phẩm | Đặt câu hỏi |  | Email |  | Chỉnh sửa thông tin | Chọn sản phẩm | Thay đổi số lượng của các sản phẩm | Mua ngay | Mua từ giỏ hàng | Chọn địa chỉ | Rate
Mật khẩu | Xem thông tin khuyến mãi | Email |  | Password |  | Xem lịch sử đơn hàng | Chọn số lượng | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Tiến hành thanh toán | Chọn các sản phẩm | Chọn khuyến mãi (nếu có) | Comment
SDT | Xem các blog | Nội dung |  |  |  | Đổi mật khẩu | Chọn kiểu / màu sắc/ size | Tiến hành đặt hàng qua button |  | Tiến hành thanh toán | Chọn hình thức thanh toán
Tên | Xem thông tin cửa hàng |  |  |  |  | Thêm địa chỉ |  |  |  |  | Note khi giao hàng
Địa chỉ | Xem các câu hỏi thường gặp |  |  |  |  | Theo dõi đơn hàng |  |  |  |  | Xác nhận thanh toán
Giới tính | [10 empty] | Nhận bill điện tử qua email
Ngày sinh
Username
HỆ THỐNG
Kiểm tra email, username,SDT là duy nhất | Hiển thị các sản phẩm nối bật ở trang chủ | Kiểm tra email hợp lệ |  |  | Gửi mail rest password qua email |  | Nếu sản phẩm đã có trong giỏ hàng sp++ | Sản phẩm hết hàng sẽ bị mờ đi | Chuyển đến phần thanh toán | Check phải có ít nhất 1 sản phẩm | Chọn địa chỉ | Nếu có mua sản phẩm đó mới được đánh giá
Gửi mã xác nhận | Các khuyến mãi hot đang áp dụng | Kiểm tra có tiêu đề và nội dung |  |  |  |  | Nếu sản phẩm khách chọn hết hàng mờ đi | Tính tổng tiền ở cuối form giỏ hàng | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng |  | Nếu chưa có, vào mục địa chỉ để thêm mới và chọn lại
|  | Nhận thời gian gửi |  |  |  |  | Check số lượng/ kiểu sản phẩm mỗi lần thêm sản phẩm |  |  |  | Check khuyến mãi hợp lệ, số lượng khuyến mãi hợp lệ
Thanh toán qua ví điện tử
ship 30K
Tổng tiền
Xác nhận thanh toán
Gửi bill điện tử đến email sau khi thanh toán thành công
ADMIN
Quản lí tài khoản |  | Quản lí loại sản phẩm | Quản lí sản phẩm | Quản lí khuyến mãi | Quản lí blog | Hỏi đáp | Quản lí thông tin cửa hàng | Quản lí đơn hàng | Quản lí doanh thu
Khách hàng | Admin | [6 empty] | Rep comment | Danh thu theo tuần/ tháng
[8 empty] | Tình trạng đơn | Biểu đồ
Thêm/ xóa/ sửa/ tìm kiếm | Thêm/ xóa/ sửa/ tìm kiếm
Khóa tài khoản | Khóa tài khoản

## Những câu hỏi thường gặp
STT | CÂU HỎI | CÂU TRẢ LỜI
1 | Khi nào tôi nhận được hàng? | Thời gian giao hàng dự kiến: Khu vực Hồ Chí Minh 1-2 ngày. Thành phố trực thuộc Trung Ương các tỉnh miền Nam/ miền Tây 2-3 ngày. Thị xã, các huyện thuộc các tỉnh miền Nam/miền Tây 3-4 ngày. Vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh miền Nam/miền Tây 3-5 ngày. Khu vực Đà Nẵng 1-2 ngày. Thành phố trực thuộc Trung Ương các tỉnh miền Trung 2-3 ngày. Thị xã, các huyện thuộc các tỉnh miền Trung 3-4 ngày. Khu vực vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh miền Trung 3-5 ngày. Khu vực Hà Nội 1-2 ngày. Khu vực thành phố trực thuộc Trung Ương các tỉnh miền Bắc 2-3 ngày. Khu vực thi xã, các huyện thuộc các tỉnh miền Bắc 3-4 ngày. Khu vực vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh miền Bắc 3-5 ngày. Lưu ý: Thời gian giao hàng trên được tính kể từ ngày đơn vị vận chuyển bắt đầu phát hàng đi, chưa bao gồm thời gian xử lý đơn hàng và không giao hàng vào ngày Chủ nhật và ngày Lễ. Trong thời gian đơn hàng được phát đi, quý khách có nhu cầu thay đổi thông tin địa chỉ nhận hàng, nếu trái tuyến đường đang vận chuyển trước đó sẽ phải thanh toán thêm phí vận chuyển phát sinh.
2 | Tôi có tốn phí vận chuyển khi đặt hàng không và mức phí là bao nhiêu? | Trường hợp lỗi phát sinh về sản phẩm từ phía cửa hàng, phí vận chuyển sẽ do cửa hàng thanh toán. Trường hợp cửa hàng đã giao đúng sản phẩm quý khách đã đặt trong đơn hàng, quý khách có nhu cầu đổi trả thì phí vận chuyển sẽ do quý khách thanh toán.
3 | Tại sai tôi đặt hai đơn hàng giao đến cùng một địa chỉ nhưng lại phải thanh toán hai lần phí vận chuyển? | Vì khách đặt 2 đơn khác nhau, nên 2 gói hàng khác nhau
4 | Tôi có thể tự chọn ngày giao hàng cho đơn hàng của tôi được không? | Hiện tại đối tác giao nhận của cửa hàng vẫn chưa thể hỗ trợ quý khách chọn giờ giao hàng. Tuy nhiên mong quý khách yên tâm chúng tôi sẽ sớm cải thiện vấn đề này để mang lại cho quý khách trải nghiệm mua sắm tốt hơn.
5 | Làm cách nào tôi có thể tự kiểm tra được tình trạng đơn hàng của tôi | Trường hợp đặt dư sản phẩm trong đơn hàng quý khách có thể đăng nhập tài khoản để tự hủy đơn hàng và đặt lại đơn hàng khác khi đơn hàng đang trong tình trạng “Chờ xử lý”. Nếu đơn hàng đã được xác nhận quý khách có thể đặt lại đơn hàng khác và từ chối nhận đơn hàng này khi nhân viên giao hàng liên hệ. Quý khách vui lòng liên hệ số hotline: 0966158666 để được hỗ trợ chi tiết.
6 | Nếu chưa đăng ký tài khoản trên webiste tôi có thể đặt hàng được không? | Quý khách không thể đặt hàng mà không cần đăng ký/đăng nhập tài khoản trước.
7 | Tôi có thể thanh toán bằng các hình thức nào khi mua hàng? | Quý khách có thể chọn hình thức thanh toán COD (thanh toán khi nhận hàng) hoặc thanh toán trực tuyến trả trước bằng ATM nội địa, Visa, Master card,… qua cổng thanh toán 123pay.
8 | Tôi vừa mới hủy đơn hàng tôi đã thanh toán trước, vậy khi nào tôi nhận lại được tiền? | Tùy theo hình thức hoàn tiền và quy trình làm việc của mỗi ngân hàng, thời gian tiền hoàn lại được ghi nhận vào tài khoản của quý khách sẽ dao động từ 5 - 7 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất giao dịch hoàn tiền trên hệ thống.
9 | Chính sách đổi trả khi mua hàng | Đổi trả hàng Các bước hoàn trả sản phẩm: Kiểm tra điều kiện hoàn trả hàng bên dưới. Đóng gói sản phẩm và tất cả phụ kiệm kèm theo về trung tâm giao hàng của cửa hàng Nhận sản phẩm mới. Điều kiện: Khi cửa hàng giao nhầm màu, nhầm sản phẩm và/hoặc sản phẩm bị hư hỏng do nhà sản xuất. Sản phẩm cần đổi còn mới 100% chưa qua sử dụng hoặc giặt tẩy, nguyên phiếu bảo hành, tem nhãn sản phẩm, không bị dơ bẩn, trầy xước, đầy đủ bao bì, túi hộp (nếu có). Khách hàng phải có hoá đơn giao hàng (phiếu giao hàng, email xác nhận đơn hàng). Trường hợp hết hàng khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác có giá trị lớn hơn hoặc bằng sản phẩm trước đó (khách hàng sẽ bù tiền chênh lệch nếu giá trị cao hơn và sẽ không được hoàn lại tiền chênh lệch nếu giá trị thấp hơn). Trừ trường hợp được quyền đổi trả hàng nêu trên, Biti’s không chấp nhận xử lý các vấn đề khác. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. Chi phí vận chuyển cho việc đổi kích cỡ và hoàn trả Trường hợp lỗi từ cửa hàng giao sai thông tin sản phẩm (không đúng sản phẩm), hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc từ nhà sản xuất khách hàng được miễn phí hoàn toàn chi phí vận chuyển đổi hàng. Khách hàng gửi hàng về trong thời gian 7 ngày (không tính thứ 7, Chủ nhật) kể từ ngày nhận hàng, đồng thời giữ lại biên lai thanh toán với bưu điện để đối chiếu, cửa hàng sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng. Trường hợp lỗi do khách hàng trong việc đặt sai đơn hàng, cửa hàng đã giao đúng sản phẩm theo thông tin trên đơn hàng đã đặt, chi phí vận chuyển khi gửi đổi/trả hàng sẽ do khách hàng thanh toán.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Yêu cầu của MR.Hai
- Làm slide báo cáo